## Slide 1: Komise pro řízení realizace strategického plánu města Podrobnější projednání opatření Kino 70, lokalita Kasárna
2. jednání, 20.04.2022

## Slide 2: Kino 70 a lokalita Kasárna
1. Kino 70
  Regulační plán
  Architektonická soutěž Kulturní centrum Kino 70
2. lokalita Kasárna
  Urbanisticko-architektonická studie

## Slide 3: 1. Kino 70
Regulační plán Rychta (RP)
  původní RP Rychta schválen 09/2010
  09/2020 bylo v ZM schváleno zadání Změny č. 1 Regulačního plánu
    Bylo třeba upravit obsah a strukturu RP, dát do souladu se stavebním zákonem
  12/2020 vyhlášena veřejná zakázka na zpracovatele, kterým se stal
  Ing. arch. P. Zadrobílek, SoD podepsána 01/2021
  v průběhu zpracování Změny č. 1 RP mnoho úprav, zejména v souvislosti se změnou č. 2 ÚP (stanovení stupně automobilizace) a dále v souvislosti s probíhající soutěží na Kino 70 (změny objemu objektu kina)
  PD - Změna č. 1 RP Rychta je nyní zpracována a předložena ke společnému projednání s dotčenými orgány - 20.04.2022
  následovat bude veřejné projednání

## Slide 4: 1. Kino 70
Architektonická soutěž Kulturní centrum Kino 70
  V r. 2020 ustanovení pracovní skupiny Kulturní centrum Kino 70
  ZM schválilo cenový limit na rekonstrukci kina ve výši 62 milionů vč. DPH
  Vybrán organizátor a administrátor arch. soutěže - Ing. arch. David Mateásko
  Výstupem pracovní skupiny byl souhrn požadavků a představ, který byl převeden do návrhu zadávacích podmínek architektonické soutěže.
  05/2021 v RM schválen upravený stavební program, byli navrženi členové hodnotící poroty
  09/2021 první jednání hodnotící poroty, zjištěno, že navržené zadávací podmínky jsou v rozporu s platným RP (objem stavby, stupeň automobilizace)

## Slide 5: 1. Kino 70
Architektonická soutěž Kulturní centrum Kino 70
  11/2021 – druhé jednání hodnotící poroty v pražském sídle České komory architektů - projednán návrh Soutěžních podmínek, kritéria hodnocení, ceny a odměny
  02/2022 - před samotným vyhlášením architektonické soutěže byl městu předložen odhad finančních nákladů ve výši 154 mil. Kč vč. DPH, dále byla předložena i varianta B s rekonstrukcí Kina bez přístavby sálu v odhadovaných nákladech 93 mil. Kč vč. DPH.
  Obě tyto varianty výrazně překročily schválený finanční limit
  ZM 23 uložilo MST ve spolupráci s OMM předložit do ZM 24 (04/2022) prověření dalších variant řešení Kina 70 z hlediska ekonomického a prostorového a předložit jednoduchou SWOT analýzu ke každé variantě řešení Kina 70
  RM 90 (19.4.2022) doporučila ZM 24 schválit pokračování přípravných prací na zadání architektonické soutěže "Kulturní centrum Kino 70" ve variantě s odhadovanými náklady ve výši 110 mil. Kč vč. DPH (bez PD).

## Slide 6: 2. Lokalita Kasárna
Urbanisticko-architektonická studie
  05/2020 vyhlášena veřejná zakázka na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu
  bylo osloveno 9 architektonických kanceláří
  12/2020 – vybrán nejzdařilejší ideový návrh, vítězný ideový návrh vybrala hodnotící komise ze čtyř zaslaných nabídek
  03/2021 ZM navrhlo svolat seminář pro zastupitele – projednání ideového návrhu
  04/2021 ZM schválilo vítězný ideový návrh ateliéru Zídka – viz webové stránky města
  Smlouva o dílo na zhotovení studie vycházející z tohoto návrhu byla uzavřena 06/2021, prezentace finální podoby pro členy zastupitelstva proběhla 19. ledna 2022, následně byly zapracovány připomínky,
  04/2022 studie odevzdána, probíhá úprava textové části studie, poté bude ÚS zaregistrovaná.
  V návaznosti bude nutné provést úpravu Územního plánu - je třeba ÚP upravit a dát do souladu se studií.

## Slide 7: 2. Lokalita Kasárna
Urbanisticko-architektonická studie
  Území je rozděleno do 8 okrsků - samostatných jednotek
  Dle studie by zde mělo vzniknout 182 bytů
  V rámci Okrsku 3, který z větší části vlastní Královéhradecký kraj má vzniknout domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), probíhají jednání s KHK a architekty o finálním konceptu řešení.
  Studie počítá s demolicí stávající kasárenské budovy - místo ní navrhuje bytový dům s podzemním parkováním. Je třeba vyřešit demolici objektu ve výši cca 11 mil. Kč (odhad ceny demolice 04/2022) a připravit lokalitu pro budoucí investory.
  Město provádí tržní konzultace s developery. Dále se zvažuje spolupráce s Czechinvestem (Brownfieldy). Zkušenosti s revitalizací bývalých kasáren čerpány v Českém Krumlově a Jičíně.

## Slide 8: 2. Lokalita Kasárna
  Situace – celkový pohled
  Situace – okrsky 1-8

## Slide 9: 2. Lokalita Kasárna
  Situace – okrsky 1-8